## Resumen y Alcance
Keriva — Anexo Técnico y Plan de Trabajo por Roles
Desglose por actividad, con estimación en días y resaltado de tareas nuevas (re-scope acordado con el cliente). Fecha: 9 de junio de 2026.
RESUMEN POR MÓDULOS
Módulo | Descripción | Días est. | Prioridad
Login y Acceso | Ajustes de entrada + crear cuenta como farmacia + bloqueo por estado | 4 – 6 | Imprescindible
Rol Usuario | Orden por cercanía (2 km), casos borde GPS, disponibilidad, “abierta ahora” | 12 – 18 | Imprescindible
Rol Farmacia (Aliado) | Sucursales, stock, descuentos, contribución, métricas, leads, onboarding | 30 – 45 | Imprescindible
Rol Administrador (web) | Plataforma web de administración y aprobación de registros | 18 – 28 | Recomendado
Decisiones / Catálogo maestro | Normalización del catálogo + decisiones de modelo de datos | 3 – 5 | Imprescindible
TOTAL ESTIMADO | Suma de los módulos anteriores (referencial; sujeto a decisiones clave) | 67 – 102 | —
LEYENDA
✅ Está | Ya implementado y funcionando
🟡 Parcial | Existe base; falta completar/ajustar
❌ Falta | No existe; hay que construirlo
🆕 Nuevo / ROJO | Tarea nueva del re-scope (resaltada en rojo en cada hoja)
DECISIÓN MADRE — SUCURSALES
Precio, stock, descuento, cuentas internas, leads y métricas dependen de la sucursal. Definir y diseñar este modelo PRIMERO; todo lo demás del rol Farmacia se construye encima.

## Login y Acceso
Login y Acceso
Punto de entrada compartido. El cliente pidió que en el login esté también la opción de “Crear cuenta como Farmacia”.
ENTRADA Y REGISTRO
Actividad | Qué incluye | Estado | Días est. | Prioridad | Tipo
Iniciar sesión (email + contraseña) | Autenticación estándar | ✅ Está | — | Imprescindible | Existente
Crear cuenta como Usuario | Registro de usuario final | ✅ Está | — | Imprescindible | Existente
Crear cuenta como Farmacia / Aliado | Botón/selector visible en el login que abre el flujo de solicitud de farmacia | 🟡 Parcial | 1 – 2 | Imprescindible | 🆕 Tarea nueva
Selector de tipo de cuenta al registrar | Elegir Usuario vs Farmacia al inicio del registro | 🟡 Parcial | 1 – 2 | Alta | 🆕 Tarea nueva
Recuperar / restablecer contraseña | Olvidé contraseña + verificación | ✅ Está | — | Media | Existente
Verificación de correo | Confirmación de email | ✅ Está | — | Media | Existente
Selección de idioma (20 idiomas) | Cambio de idioma global | ✅ Está | — | Baja | Existente
Entrar como invitado | Probar sin cuenta (solo búsqueda tras el re-scope) | ✅ Está | — | Media | Existente
Cerrar sesión → vuelve a Login | Redirección correcta al login | ✅ Está | — | Media | Existente
Bloqueo por estado de cuenta de farmacia | Si la farmacia no está aprobada, acceso limitado | ❌ Falta | 1 – 2 | Alta | 🆕 Tarea nueva

## Rol Usuario
Rol Usuario
Busca medicamentos y ve farmacias cercanas (2 km), ordenadas por proximidad — no por precio. El “cómo llegar” se queda del lado del usuario.
BÚSQUEDA Y RESULTADOS
Actividad | Qué incluye | Estado | Días est. | Prioridad | Tipo
Buscar medicamento por nombre comercial | Con autocompletado | ✅ Está | — | Imprescindible | Existente
Buscar por principio activo y categoría | Requiere catálogo maestro con principio activo | 🟡 Parcial | 2 – 3 | Alta | 🆕 Tarea nueva
Lista de farmacias por CERCANÍA (2 km) | Usar RPC de cercanía como orden principal; quitar orden por precio | 🟡 Parcial | 1 – 2 | Imprescindible | 🆕 Tarea nueva
Mostrar solo farmacias con disponibilidad | Filtra por stock/disponibilidad (depende de decisión #2) | ❌ Falta | 2 – 3 | Alta | 🆕 Tarea nueva
Mostrar distancia a cada farmacia | Distancia calculada | ✅ Está | — | Media | Existente
Indicar “Abierta ahora” | Requiere horario estructurado por día | 🟡 Parcial | 2 – 3 | Media | 🆕 Tarea nueva
Mostrar precio y descuento (informativo) | Precio referencial + descuento | ✅ Está | — | Media | Existente
UBICACIÓN, CONTACTO Y APORTES
Actividad | Qué incluye | Estado | Días est. | Prioridad | Tipo
GPS denegado → ingresar dirección manual | Entrada manual de ubicación | ❌ Falta | 1 – 2 | Alta | 🆕 Tarea nueva
Sin farmacias en 2 km → ampliar radio | Control visible “buscar más lejos” | 🟡 Parcial | 1 | Alta | 🆕 Tarea nueva
Cómo llegar (Google Maps / Waze) | Abrir ruta | ✅ Está | — | Imprescindible | Existente
Contactar por WhatsApp | Mensaje a la farmacia | ✅ Está | — | Media | Existente
Llamar a la farmacia | Botón de llamada directa | 🟡 Parcial | 0.5 | Baja | 🆕 Tarea nueva
Reservar el medicamento | Definir si solo va, contacta o reserva | ❌ Falta | 2 – 3 | Media | 🆕 Tarea nueva
Calificar farmacia y ver reseñas | Keriva Reviews | ✅ Está | — | Media | Existente
Reportar precio y ganar puntos | Flujo colaborativo | ✅ Está | — | Baja | Existente
Editar perfil / familia | Foto, dirección, dependientes | ✅ Está | — | Baja | Existente
Consentimiento de datos de salud | Política y aviso (decisión #3) | ❌ Falta | 1 – 2 | Alta | 🆕 Tarea nueva

## Rol Farmacia (Aliado)
Rol Farmacia (Aliado)
Se le quita el mapa y “buscar medicamento”. Se enfoca en gestión: sucursales, contribución, descuentos, métricas y leads.
ACCESO Y ONBOARDING
Actividad | Qué incluye | Estado | Días est. | Prioridad | Tipo
Quitar mapa y “buscar medicamento” | Ocultar esas secciones para el rol farmacia | 🆕 Nuevo | 1 | Alta | 🆕 Tarea nueva
Estados de registro (pendiente → revisión → aprobado/rechazado/observaciones) | Máquina de estados del onboarding | 🟡 Parcial | 3 – 4 | Alta | 🆕 Tarea nueva
Subir documentos legales | Licencia de funcionamiento, registro de la droguería/farmacia y cédula del representante | 🟡 Parcial | 2 – 3 | Alta | 🆕 Tarea nueva
Ver estado + comentarios del admin y reenviar corregido | Ciclo de observaciones | ❌ Falta | 2 – 3 | Alta | 🆕 Tarea nueva
No aparecer ante usuarios hasta estar aprobada | Gating por aprobación | ❌ Falta | 1 | Alta | 🆕 Tarea nueva
SUCURSALES, CATÁLOGO, PRECIOS Y STOCK
Actividad | Qué incluye | Estado | Días est. | Prioridad | Tipo
Gestión de sucursales / sedes (CRUD) | DECISIÓN MADRE: precio, stock, descuento, cuentas y leads cuelgan de la sucursal | ❌ Falta | 4 – 6 | Imprescindible | 🆕 Tarea nueva
Mapear productos al catálogo maestro | Enlace obligatorio producto→catálogo (no texto libre) | 🟡 Parcial | 2 – 3 | Alta | 🆕 Tarea nueva
Carga masiva (Excel/CSV) con validación | Validación por fila, manejo de errores, global o por sucursal | 🟡 Parcial | 3 – 5 | Alta | 🆕 Tarea nueva
Fijar precio por producto | Por farmacia o por sucursal (definir) | 🟡 Parcial | 2 – 3 | Alta | 🆕 Tarea nueva
Disponibilidad por (sucursal, producto) | Flag disponible/no disponible (decisión #2) | ❌ Falta | 3 – 4 | Alta | 🆕 Tarea nueva
Descuentos avanzados | Vigencia (inicio/fin), tipo (% o monto), alcance (general/sucursal) | 🟡 Parcial | 2 – 3 | Alta | 🆕 Tarea nueva
MÉTRICAS, LEADS Y CUENTAS
Actividad | Qué incluye | Estado | Días est. | Prioridad | Tipo
Dashboard de métricas | “Los más buscados”, visitas, conversión | ❌ Falta | 4 – 6 | Alta | 🆕 Tarea nueva
Captura de leads / visitas | Definir y registrar eventos (vista, “cómo llegar”, contacto) | ❌ Falta | 3 – 5 | Alta | 🆕 Tarea nueva
Cuentas internas (varios usuarios) | Ej. un encargado por sucursal | ❌ Falta | 3 – 4 | Media | 🆕 Tarea nueva
Ficha “Mi farmacia” | Vista informativa | ✅ Está | — | Baja | Existente
Contribuciones ilimitadas (farmacia/admin) | Sin límite diario | ✅ Está | — | Baja | Existente

## Rol Administrador (web)
Rol Administrador (web)
El admin sale de la app y pasa a una plataforma WEB. El cliente lo deja para después; se documenta el alcance.
PLATAFORMA WEB DE ADMINISTRACIÓN
Actividad | Qué incluye | Estado | Días est. | Prioridad | Tipo
Plataforma web base (auth + layout) | Nuevo front web de administración | ❌ Falta | 5 – 8 | Media | 🆕 Tarea nueva
Revisar documentos legales de farmacias | Visor de documentos | ❌ Falta | 2 – 3 | Alta | 🆕 Tarea nueva
Aprobar / rechazar / comentar registros | Acciones + estados + comentarios | 🟡 Parcial | 3 – 4 | Alta | 🆕 Tarea nueva
Activar / desactivar farmacias | Existe en la app; migrar a web | ✅ Está | 1 | Media | Migrar
Importar / exportar CSV | Existe en la app; migrar a web | ✅ Está | 1 | Media | Migrar
Gestión del catálogo maestro (CRUD) | UI de administración de productos | 🟡 Parcial | 3 – 4 | Alta | 🆕 Tarea nueva
Gestión de precios base | UI sobre tabla existente | 🟡 Parcial | 2 – 3 | Media | 🆕 Tarea nueva
Moderar reseñas y contribuciones | Existe en la app; migrar a web | ✅ Está | 1 | Media | Migrar
Analítica global de la plataforma | Apoyo en PostHog (requiere llave) | ❌ Falta | 2 – 3 | Baja | 🆕 Tarea nueva

## Decisiones Clave
Decisiones Clave (cerrar antes de construir)
Cada decisión condiciona el modelo de datos y el alcance. Confirmar con el cliente.
DECISIONES
Decisión | Por qué importa | Opciones | Recomendación
1. Catálogo maestro de medicamentos | Sostiene el match “usuario busca X → farmacias que lo tienen”. En texto libre se rompe. | Texto libre (no) / Catálogo normalizado con enlace obligatorio | Usar el catálogo existente (productos) y forzar el enlace; agregar principio activo, concentración y presentación.
2. Stock por sucursal: ¿sí o no? | Si se maneja, el usuario ve solo farmacias que realmente lo tienen. Cambia el modelo. | Sin stock / Flag disponible-no / Stock numérico | Flag “disponible / no disponible” por (sucursal, producto). Numérico es excesivo.
3. Privacidad de datos de salud | Las búsquedas son datos sensibles; si se guardan para leads hay obligaciones legales (Ley 172-13 de RD). | Leads anónimos/agregados / Asociados al usuario con consentimiento | Empezar anónimo/agregado; consentimiento explícito si se asocia al usuario.
Modelo de Sucursales (madre) | Precio, stock, descuento, cuentas y leads cuelgan de la sucursal. | Farmacia plana / Farmacia con N sucursales | Con sucursales. Diseñar este esquema primero.
Definición de “lead / visita” | Sin definición no se miden “los más buscados”. | Vista de producto / Clic en cómo llegar / Contacto / Reserva | Definir 2-3 eventos concretos; decidir anónimo vs registrado.

## Roadmap y Fases
Roadmap y Fases
Ancla el plan anterior (contrato, 8 fases) con el re-scope nuevo. Días estimados referenciales.
FASES Y BLOQUES
Fase / Bloque | Alcance | Estado | Días est. | Origen
Fases 1-5 (base) | Búsqueda, mapa, precios, perfiles/familia, registro farmacia, panel admin en app, CSV, 20 idiomas | ✅ Está | — | Contrato
Mejora — Keriva Reviews | Calificaciones y reseñas de farmacias | ✅ Está | — | Mejora
Re-scope — Rol Usuario | Cercanía 2 km, casos GPS, disponibilidad, “abierta ahora” | 🟡 Parcial | 12 – 18 | Re-scope
Re-scope — Rol Farmacia | Sucursales, stock, descuentos, contribución, métricas, leads | ❌ Falta | 30 – 45 | Re-scope
Re-scope — Admin web | Plataforma web de administración y aprobación | ❌ Falta | 18 – 28 | Re-scope
Fase 6 (contrato) | Agente de IA con Anthropic | ❌ Falta | alto | Contrato
Fase 7 (contrato) | QA, prueba de carga y documentación | ❌ Falta | — | Contrato
Fase 8 (contrato) | Despliegue (keriva.app) y beta pública | ❌ Falta | — | Contrato
Integraciones | PostHog, OneSignal, Sentry (requieren llaves del cliente) | 🟡 Parcial | — | Contrato
Pendiente UX | Tema oscuro/claro persistente | ❌ Falta | 2 – 3 | Mejora