KERIVA

Fases, alcance y requerimientos del cliente

App de farmacias — República Dominicana

Preparado para el cliente · 9 de junio de 2026

# 1. Alcance acordado (re-organización por roles)

Tras la reunión, la aplicación se reorganiza en tres roles bien diferenciados:

| Rol | Enfoque |
| --- | --- |
| Usuario | Busca medicamentos y ve farmacias cercanas. La lista se ordena por proximidad (radio 2 km), no por precio. Conserva “cómo llegar” (Google Maps / Waze). |
| Farmacia / Aliado | Se le quita el mapa y la búsqueda de medicamento. Se le agregan: sucursales, contribución (carga masiva), precios y descuentos, disponibilidad, métricas y leads. |
| Administrador | Pasa a una plataforma web: revisar documentos legales y aprobar / rechazar / comentar los registros de farmacias. Se deja para una etapa posterior. |

Decisión madre: el modelo de SUCURSALES sostiene casi todo el rol Farmacia (precio, stock, descuento, cuentas internas y métricas dependen de la sucursal). Se diseña primero.

# 2. Fases y alcance (con estimación)

Estado y esfuerzo estimado (en días de desarrollo, referencial y sujeto a las decisiones clave):

| Fase / Bloque | Alcance | Estado | Días |
| --- | --- | --- | --- |
| Base (Fases 1–5) | Búsqueda, mapa, precios, perfiles/familia, registro de farmacia, panel admin en app, CSV, 20 idiomas. | ✅ | Hecho |
| Mejora — Reseñas | Calificaciones y reseñas de farmacias (Keriva Reviews). | ✅ | Hecho |
| Re-scope — Rol Usuario | Orden por cercanía (2 km), casos borde de GPS, disponibilidad, “abierta ahora”. | 🟡 | 12–18 |
| Re-scope — Rol Farmacia | Sucursales, stock, descuentos, contribución por catálogo, métricas, leads, onboarding. | ❌ | 30–45 |
| Re-scope — Admin web | Plataforma web de administración y aprobación de registros (diferido). | ❌ | 18–28 |
| Catálogo / Decisiones | Normalización del catálogo maestro y decisiones de modelo. | 🟡 | 3–5 |
| Fase 6 (contrato) | Agente de IA con Anthropic. | ❌ | Alto |
| Fase 7 (contrato) | QA, prueba de carga y documentación. | ❌ | — |
| Fase 8 (contrato) | Despliegue (keriva.app) y beta pública. | ❌ | — |
| TOTAL re-scope | Suma de los módulos nuevos (Usuario + Farmacia + Admin + Catálogo). |  | 67–102 |

Nota: este alcance amplía el contrato original (8 fases). Sucursales, stock, motor de descuentos, leads/analítica y panel web de administración son módulos nuevos; conviene formalizarlos como adenda.

# 3. Lo que necesitamos del cliente (obligatorio)

Para avanzar sin bloqueos, el cliente debe proveer / definir lo siguiente. Está ordenado por urgencia.

## 3.1 Urgente — para que el mapa funcione

La app ya tiene la llave de Google Maps; falta habilitarla del lado de Google Cloud (cuenta del cliente):

- Habilitar la API “Maps SDK for Android” en el proyecto de la llave.

- Activar la facturación (billing) de ese proyecto de Google Cloud.

- Autorizar la app en la llave (restricción Android), con estos datos:

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Nombre del paquete | app.keriva.farmacias |
| Huella SHA-1 | B5:D6:16:73:F3:C5:0F:FD:88:E2:03:12:F3:69:18:55:59:95:D9:E5 |

## 3.2 Decisiones que debe confirmar (bloquean el desarrollo)

| Decisión | Qué necesitamos que confirme |
| --- | --- |
| Modelo de sucursales | ¿Las farmacias manejan varias sucursales/sedes? (Define todo el rol Farmacia.) |
| Catálogo maestro | Aprobar que los productos se enlacen a un catálogo único (no texto libre) y qué campos lleva (principio activo, concentración, presentación). |
| Disponibilidad / stock | ¿Se maneja disponibilidad por sucursal (recomendado: “disponible / no disponible”)? |
| Definición de “lead” | Qué cuenta como lead/visita: ver producto, clic en “cómo llegar”, contacto, reserva. |
| Privacidad de datos | Si se guardan búsquedas para métricas: aprobar la política de tratamiento de datos (Ley 172-13 de RD). |
| Reserva / contacto | ¿El usuario solo ve la farmacia, la contacta (WhatsApp/llamar) o reserva el medicamento? |

## 3.3 Credenciales y accesos (cuando se activen)

- Documentos de registro de farmacia: definir el set exacto exigido en RD (licencia de funcionamiento, registro de la droguería/farmacia, cédula del representante).

- PostHog: API key (analítica de uso).

- OneSignal: API key (notificaciones push).

- Sentry: DSN del proyecto (monitoreo de errores).

- Dominio keriva.app: acceso al DNS para el despliegue (Fase 8).

- Google Play Console: su cuenta, solo cuando se quiera publicar en la tienda.

## 3.4 Contenido / datos para una buena demo

- Catálogo de productos real (o autorización para cargarlo).

- Farmacias afiliadas con sus coordenadas, precios y descuentos.

- Logos / lineamientos de marca, si aplica.

# 4. Próximos pasos

- Cliente: habilitar la llave de Google Maps (sección 3.1).

- Cliente: confirmar las decisiones de la sección 3.2.

- Equipo: diseñar el modelo de sucursales y el catálogo maestro.

- Equipo: implementar el rol Usuario (orden por cercanía) mientras se cierran las definiciones.

Quedamos atentos para acompañar las definiciones y avanzar.