KERIVA

Plan de trabajo — Rol Farmacia (Etapa 1)

App de farmacias — República Dominicana

Preparado para el cliente · 9 de junio de 2026

# 1. Alcance de la Etapa 1

Esta etapa transforma el rol Farmacia / Aliado en una herramienta de gestión completa. Incluye: sucursales con datos propios, catálogo de productos, inventario con precio y disponibilidad por sucursal, carga masiva, descuentos, reservas con confirmación de venta, métricas (incluyendo ventas) y el flujo de registro y aprobación.

Las notificaciones y alertas se entregan como una segunda etapa (ver sección 6), cotizada por separado.

# 2. Decisiones de diseño acordadas

- Sucursales: cada farmacia puede tener varias sucursales, cada una con sus propios datos (dirección, teléfono, horario, ubicación).

- Cuenta: una sola cuenta por farmacia, que gestiona todas sus sucursales.

- Precio y disponibilidad (stock): se manejan por sucursal. El stock es un indicador “disponible / no disponible”.

- Carga masiva: la farmacia elige aplicar a todas las sucursales o a una sola, y el modo actualizar (solo lo del archivo) o reemplazar (lo ausente queda no disponible).

- Catálogo maestro: productos normalizados; cada producto de la farmacia se enlaza al catálogo (no texto libre).

- Ventas: se obtienen de reservas confirmadas — el usuario reserva y la farmacia marca la venta como concretada.

- Privacidad: la captura de eventos para métricas es anónima/agregada por defecto (Ley 172-13 de RD).

# 3. Plan de trabajo

Días estimados de desarrollo (referenciales, sujetos a validación). El orden respeta las dependencias entre tareas.

## Bloque A — Fundación

| # | Tarea | Depende | Días est. |
| --- | --- | --- | --- |
| 21 | Diseñar el esquema de datos completo del rol Farmacia | — | 2 – 3 |
| 22 | Migración: tabla de sucursales (datos propios por sede) | 21 | 2 – 3 |
| 23 | CRUD de sucursales (API + interfaz) | 22 | 3 – 4 |
| 24 | Asociar farmacias existentes a una sucursal por defecto | 22 | 1 |
| 25 | Extender el catálogo maestro (principio activo, concentración, presentación) | 21 | 2 – 3 |
|  | Subtotal del bloque |  | 10 – 14 |

## Bloque B — Inventario, carga y precios

| # | Tarea | Depende | Días est. |
| --- | --- | --- | --- |
| 26 | Migración: inventario por sucursal (disponible + precio) | 22, 25 | 2 – 3 |
| 27 | Interfaz para gestionar el inventario por sucursal (manual) | 26 | 3 – 4 |
| 28 | Plantilla descargable para la carga masiva | 25 | 1 |
| 29 | Carga masiva (todas/una sucursal + actualizar/reemplazar, validación por fila) | 26, 28 | 3 – 5 |
| 30 | Descuentos avanzados (vigencia, tipo % o monto, alcance) | 22 | 2 – 3 |
|  | Subtotal del bloque |  | 11 – 16 |

## Bloque C — Reservas y ventas

| # | Tarea | Depende | Días est. |
| --- | --- | --- | --- |
| 40 | Migración: modelo de reservas | 22, 26 | 1 – 2 |
| 41 | Usuario: reservar un medicamento en una sucursal | 40 | 2 – 3 |
| 42 | Farmacia: gestión de reservas + confirmar venta | 40 | 2 – 3 |
| 43 | Métricas de ventas e ingresos (más vendidos, ticket promedio, conversión) | 42 | 3 – 4 |
| 44 | Demanda insatisfecha (buscado sin disponibilidad) | 26, 37 | 2 – 3 |
|  | Subtotal del bloque |  | 10 – 15 |

## Bloque D — Registro y aprobación (onboarding)

| # | Tarea | Depende | Días est. |
| --- | --- | --- | --- |
| 33 | Estados de registro (pendiente → revisión → aprobado / rechazado / observaciones) | — | 2 – 3 |
| 34 | Subir documentos legales de la farmacia (RD) | 33 | 2 – 3 |
| 35 | Ver estado + comentarios del admin y reenviar corregido | 33, 34 | 2 – 3 |
| 36 | Gating: la farmacia no aparece a usuarios hasta estar aprobada | 33 | 1 |
|  | Subtotal del bloque |  | 7 – 10 |

## Bloque E — Métricas, perfil y vista

| # | Tarea | Depende | Días est. |
| --- | --- | --- | --- |
| 37 | Captura de eventos / leads (4 tipos definidos) | 22, 25 | 3 – 4 |
| 38 | Dashboard de métricas (leads + ventas + demanda) | 37, 43, 44 | 4 – 6 |
| 39 | Perfil de la cuenta de farmacia | — | 1 – 2 |
| 31 | Quitar mapa y “buscar medicamento” del rol farmacia | — | 1 |
| 32 | Ficha de farmacia con sus sucursales | 22, 23 | 2 – 3 |
|  | Subtotal del bloque |  | 11 – 16 |

# 4. Resumen de esfuerzo (Etapa 1)

| # | Tarea | Depende | Días est. |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Fundación |  | 10 – 14 |
| B | Inventario, carga y precios |  | 11 – 16 |
| C | Reservas y ventas |  | 10 – 15 |
| D | Registro y aprobación |  | 7 – 10 |
| E | Métricas, perfil y vista |  | 11 – 16 |
|  | Subtotal del bloque |  | 49 – 71 |

Camino crítico: diseño (21) → sucursales (22) → inventario (26) → carga masiva (29) y reservas (40 → 42 → 43).

# 5. Lo que necesitamos del cliente para esta etapa

- Confirmar el set exacto de documentos legales exigidos en RD para el registro de farmacias.

- Catálogo de productos real (o autorización para cargarlo) para poblar el catálogo maestro.

- Datos de farmacias y sucursales reales (dirección, teléfono, horario, ubicación) para la demo.

- (Pendiente general) Habilitar la llave de Google Maps para que el mapa del usuario funcione.

# 6. Segunda etapa — Notificaciones y alertas (cotización aparte)

Las reservas funcionan sin notificaciones (la farmacia las ve en su panel). Las notificaciones agregan el aviso automático y se cotizan por separado:

| # | Tarea | Depende | Días est. |
| --- | --- | --- | --- |
| 45 | Sistema de notificaciones in-app (centro / campana) | — | 3 – 4 |
| 46 | Notificaciones de reservas (nueva reserva / confirmada / rechazada) | 45 | 2 – 3 |
| 47 | Notificaciones de onboarding y alertas (demanda, estados) | 45 | 2 – 3 |
| 48 | Push notifications (OneSignal — requiere llave del cliente) | 45 | 2 – 3 |
|  | Subtotal del bloque |  | 9 – 13 |

Quedamos atentos para validar el plan y comenzar por el diseño del esquema de datos.