## Leyenda y Resumen
KERIVA — Plan de trabajo por roles
Fecha: 9 de junio de 2026 · Hojas: Login, Usuario, Farmacia, Administrador, Decisiones, Roadmap
LEYENDA DE ESTADO
✅ Está | Ya implementado y funcionando en la app.
🟡 Parcial | Existe una base, pero falta completarlo o ajustarlo.
❌ Falta | No existe; hay que construirlo.
🆕 Nuevo | Módulo nuevo del re-scope acordado en la reunión con el cliente.
ORIGEN | Contrato = alcance original firmado · Re-scope = pedido nuevo del cliente · Mejora = valor agregado.
🚩 BANDERA CRÍTICA | Los documentos y leyes que mencionó el cliente son COLOMBIANOS (RUT, INVIMA, Cámara de Comercio, Ley 1581 Habeas Data), pero la app está construida para REPÚBLICA DOMINICANA (Santiago, DIGEMAPS, cédula). Hay que CONFIRMAR el mercado objetivo: cambia el catálogo maestro, los documentos de registro y la ley de privacidad.
RE-SCOPE POR ROL
Usuario | Sigue buscando medicamentos, pero la lista de farmacias se ordena por CERCANÍA (radio 2 km), no por precio. El “cómo llegar” se queda del lado del usuario.
Farmacia / Aliado | Se le quita el mapa y “buscar medicamento”. Se le agregan: métricas, contribución (carga masiva), descuentos, leads y SUCURSALES.
Administrador | Sale de la app y pasa a WEB: revisar documentos legales, aprobar/rechazar/comentar registros de farmacias. Se deja para después.
DECISIÓN MADRE | SUCURSALES: precio, stock, descuento, cuentas internas, leads y métricas dependen de la sucursal. Definir y diseñar este modelo PRIMERO.

## Login y Acceso
Punto de entrada compartido. El cliente pidió que en el login esté también la opción de “Crear cuenta como Farmacia”.
Módulo / Pantalla | Funcionalidad | Estado | Detalle / Qué falta o decidir | Prioridad | Origen
Login | Iniciar sesión con email y contraseña | ✅ Está | Funciona. | Alta | Contrato
Login | Opción “Crear cuenta como Usuario” | ✅ Está | Registro de usuario existe. | Alta | Contrato
Login | Opción “Crear cuenta como Farmacia / Aliado” | 🟡 Parcial | Existe el flujo de solicitud de farmacia (registro-farmacia), pero hay que exponerlo claramente como botón/selector desde el login. | Alta | Re-scope
Login | Selección de tipo de cuenta al registrarse (Usuario vs Farmacia) | 🟡 Parcial | Definir UX: un selector al inicio del registro. | Alta | Re-scope
Login | Recuperar / restablecer contraseña | ✅ Está | forgot-password + reset-password + verify. | Media | Contrato
Login | Verificación de correo | ✅ Está | Pantalla verify. | Media | Contrato
Login | Selección de idioma (20 idiomas) | ✅ Está |  | Baja | Contrato
Login | Entrar como invitado (“probar sin cuenta”) | ✅ Está | Revisar qué ve el invitado tras el re-scope (solo búsqueda). | Media | Contrato
Login | Cerrar sesión → vuelve a Login | ✅ Está | Corregido recientemente. | Media | Mejora
Login | Bloqueo por estado de cuenta de farmacia (no aprobada → acceso limitado) | ❌ Falta | Depende de los estados de onboarding de farmacia (ver hoja Farmacia). | Alta | Re-scope

## Rol Usuario
El usuario busca medicamentos y ve farmacias cercanas (2 km), ordenadas por proximidad — no por precio.
Módulo / Pantalla | Funcionalidad | Estado | Detalle / Qué falta o decidir | Prioridad | Origen
Búsqueda | Buscar medicamento por nombre comercial | ✅ Está | Con autocompletado. | Alta | Contrato
Búsqueda | Buscar por principio activo y por categoría | 🟡 Parcial | Depende del catálogo maestro (debe guardar principio activo). Decisión clave #1. | Alta | Re-scope
Resultados | Lista de farmacias ordenada por CERCANÍA (radio 2 km) | 🟡 Parcial | El RPC farmacias_cercanas (2 km) YA existe. Falta usarlo como orden principal y quitar el orden por precio. | Alta | Re-scope
Resultados | Mostrar solo farmacias que SÍ tienen el medicamento (disponibilidad) | ❌ Falta | Depende de la decisión de stock por sucursal (decisión #2). | Alta | Re-scope
Resultados | Mostrar distancia a cada farmacia | ✅ Está |  | Media | Contrato
Resultados | Indicar “Abierta ahora” | 🟡 Parcial | El horario hoy es texto libre; para “abierta ahora” se necesita horario estructurado por día. | Media | Re-scope
Resultados | Mostrar precio y descuento (informativo) | ✅ Está | Para afiliadas. Cada farmacia igual debe fijar precio (ver hoja Farmacia). | Media | Contrato
Casos borde GPS | Permiso de ubicación denegado → ingresar dirección manual | ❌ Falta | Hoy cae a ubicación aproximada (Santiago). Falta entrada manual. | Alta | Re-scope
Casos borde GPS | Sin farmacias en 2 km → ampliar radio / “buscar más lejos” | 🟡 Parcial | Existe fallback a 5 km en código; falta el control visible para el usuario y un radio fijo de 2 km dará pantallas vacías. | Alta | Re-scope
Cómo llegar | Abrir ruta en Google Maps / Waze | ✅ Está | El cliente confirmó que el “cómo llegar” se queda del lado del usuario. | Alta | Contrato
Contacto | Contactar farmacia por WhatsApp | ✅ Está | Para afiliadas. | Media | Contrato
Contacto | Llamar a la farmacia | 🟡 Parcial | Hay teléfono; falta botón de llamada directo. | Baja | Re-scope
Contacto | Reservar el medicamento | ❌ Falta | Decidir si el usuario solo va, contacta o reserva. | Media | Re-scope
Reseñas | Calificar farmacia (estrellas) y ver reseñas | ✅ Está | Keriva Reviews — implementado. | Media | Mejora
Aportes | Reportar precio y ganar puntos | ✅ Está | Flujo colaborativo + puntos. | Baja | Contrato
Perfil | Editar perfil (foto, dirección, ubicación) | ✅ Está | Corregido recientemente (subida de foto). | Baja | Contrato
Perfil | Multi-perfil / familia (dependientes, niños) | ✅ Está |  | Baja | Contrato
Privacidad | Consentimiento de datos de salud (búsquedas) | ❌ Falta | Las búsquedas son datos sensibles. Política de tratamiento desde ya (decisión #3). | Alta | Re-scope

## Rol Farmacia (Aliado)
Se le quita el mapa y “buscar medicamento”. Se enfoca en gestión: contribución, descuentos, métricas, leads y sucursales.
Módulo / Pantalla | Funcionalidad | Estado | Detalle / Qué falta o decidir | Prioridad | Origen
Acceso | Quitar mapa y “buscar medicamento” de la vista de farmacia | 🆕 Nuevo | Ocultar/eliminar esas secciones para el rol farmacia. | Alta | Re-scope
Onboarding | Estados de registro (pendiente → en revisión → aprobado / rechazado / con observaciones) | 🟡 Parcial | Existe solicitud de farmacia; faltan los estados explícitos y el flujo. | Alta | Re-scope
Onboarding | Subir documentos legales (según mercado: Cámara/RUT/INVIMA/licencia/cédula rep.) | 🟡 Parcial | Sube un documento; falta el set específico. ⚠️ El set depende de Colombia vs RD. | Alta | Re-scope
Onboarding | Ver estado + comentarios del admin y reenviar corregido | ❌ Falta | Ciclo de observaciones con el administrador. | Alta | Re-scope
Onboarding | No aparecer ante usuarios hasta estar aprobada | ❌ Falta | Gating por estado de aprobación. | Alta | Re-scope
Sucursales | Gestión de sucursales/sedes (CRUD) | ❌ Falta | DECISIÓN MADRE: precio, stock, descuento, cuentas y leads cuelgan de la sucursal. Diseñar primero. | Alta | Re-scope
Catálogo | Mapear productos de la farmacia al catálogo maestro | 🟡 Parcial | El catálogo (productos) existe; falta forzar el enlace producto→catálogo en la carga (no texto libre). Decisión #1. | Alta | Re-scope
Contribución | Carga masiva de productos (Excel/CSV) | 🟡 Parcial | Existe import CSV; falta: mapeo a catálogo, validación por fila, manejo de errores, y definir si es global o por sucursal. | Alta | Re-scope
Precios | Fijar precio por producto | 🟡 Parcial | precios_base existe; decidir si el precio es por farmacia o por sucursal. | Alta | Re-scope
Stock | Disponibilidad por (sucursal, producto) | ❌ Falta | Recomendado: flag “disponible / no disponible” (no stock numérico). Decisión #2. | Alta | Re-scope
Descuentos | Descuento con vigencia (inicio/fin), tipo (% o monto fijo) y alcance (general/sucursal) | 🟡 Parcial | Hoy solo % estándar, sin vigencia ni tipo. Ampliar el modelo. | Alta | Re-scope
Métricas | Dashboard: “los más buscados”, visitas, conversión | ❌ Falta | Requiere registrar eventos del lado del usuario. | Alta | Re-scope
Leads | Definición y captura de “lead/visita” (vista de producto, clic en “cómo llegar”, contacto) | ❌ Falta | Definir qué cuenta como lead y si el usuario es anónimo o registrado. Implica privacidad (decisión #3). | Alta | Re-scope
Cuentas | Múltiples usuarios por farmacia (ej. un encargado por sucursal) | ❌ Falta | Decidir: una cuenta o varias por farmacia/sucursal. | Media | Re-scope
Perfil | Ficha de farmacia / “Mi farmacia” | ✅ Está | Vista informativa existe. | Baja | Contrato
Aportes | Contribuciones ilimitadas (farmacia/admin) | ✅ Está |  | Baja | Mejora

## Rol Administrador (web)
El admin sale de la app y pasa a una plataforma WEB. El cliente lo deja para después, pero se documenta el alcance.
Módulo / Pantalla | Funcionalidad | Estado | Detalle / Qué falta o decidir | Prioridad | Origen
Plataforma | Panel de administración WEB (fuera de la app móvil) | ❌ Falta | Nuevo front web. Diferido por el cliente. | Media | Re-scope
Registros | Revisar documentos legales de farmacias | ❌ Falta | Visor de documentos subidos. | Alta | Re-scope
Registros | Aprobar / rechazar / comentar registros de farmacia | 🟡 Parcial | Existe base de solicitudes; faltan acciones, estados y comentarios. | Alta | Re-scope
Farmacias | Activar / desactivar farmacias | ✅ Está | Existe en la app; mover a web. | Media | Contrato
Datos | Importar / exportar CSV de farmacias y medicamentos | ✅ Está | Existe en la app. | Media | Contrato
Catálogo | Gestión del catálogo maestro (CRUD de productos) | 🟡 Parcial | La tabla productos existe; falta UI de administración. | Alta | Re-scope
Precios | Gestión de precios base de referencia | 🟡 Parcial | Tabla precios_base existe; falta UI. | Media | Contrato
Moderación | Moderar reseñas y contribuciones | ✅ Está | Existe en la app; mover a web. | Media | Mejora
Métricas | Analítica global de la plataforma | ❌ Falta | Puede apoyarse en PostHog (requiere llave del cliente). | Baja | Contrato

## Decisiones Clave
# | Decisión | Por qué importa | Opciones | Recomendación
1 | Catálogo maestro de medicamentos | Sostiene toda la app: si cada farmacia escribe en texto libre, el match “usuario busca X → farmacias que lo tienen” se rompe. | a) Texto libre (no) · b) Catálogo normalizado con enlace obligatorio | Usar el catálogo existente (productos) y forzar el enlace en la carga. Agregar principio activo, concentración y presentación.
2 | Stock por sucursal: ¿sí o no? | Si se maneja, el usuario ve solo farmacias que realmente lo tienen (mucho mejor). Cambia el modelo de datos. | a) Sin stock (solo “trabaja el producto”) · b) Flag disponible/no · c) Stock numérico | Opción b: flag “disponible / no disponible” por (sucursal, producto). Numérico es excesivo (no lo mantienen).
3 | Privacidad de datos de salud | Las búsquedas son datos sensibles. Si se guardan para leads, hay obligaciones legales. | a) Leads anónimos/agregados · b) Leads asociados al usuario con consentimiento | Empezar con leads anónimos/agregados; consentimiento explícito si se asocian al usuario. Definir política desde ya.
🚩 | Mercado: Colombia vs República Dominicana | Define el catálogo (INVIMA vs DIGEMAPS), los documentos de registro y la ley de privacidad (1581 vs 172-13). | a) Colombia · b) República Dominicana · c) Ambos | CONFIRMAR con el cliente antes de construir catálogo y onboarding. Hoy el código es RD; los términos de la reunión son CO.
M | Modelo de Sucursales (decisión madre) | Precio, stock, descuento, cuentas internas, leads y métricas cuelgan de la sucursal. | a) Farmacia plana (sin sedes) · b) Farmacia con N sucursales | Opción b. Diseñar el esquema de sucursales PRIMERO; todo lo demás se modela encima.
L | Definición de “lead / visita” | Sin una definición clara no se pueden medir “los más buscados”. | Vista de producto · Clic en “cómo llegar” · Contacto (WhatsApp/llamar) · Reserva | Definir 2-3 eventos concretos y registrarlos; decidir anónimo vs registrado (liga con decisión #3).

## Roadmap por Fases
Fase / Bloque | Alcance | Estado | Notas
Fases 1-5 (base) | Búsqueda, mapa, precios, perfiles/familia, registro de farmacia, panel admin en app, CSV, traducciones. | ✅ Está | Implementado.
Mejora — Keriva Reviews | Calificaciones y reseñas de farmacias. | ✅ Está | Requiere correr la migración en Supabase (hecho).
Re-scope — Rol Usuario | Orden por cercanía (2 km), casos borde GPS, disponibilidad, “abierta ahora”. | 🟡 Parcial | Base existe; ajustes y nuevos casos.
Re-scope — Rol Farmacia | Sucursales, stock, descuentos avanzados, contribución por catálogo, métricas, leads, cuentas internas. | ❌ Falta | Módulo grande; depende de decisiones clave.
Re-scope — Admin web | Plataforma web de administración y aprobación de registros. | ❌ Falta | Diferido por el cliente.
Fase 6 (contrato) | Agente de IA con Anthropic. | ❌ Falta | Contractual, esfuerzo alto.
Fase 7 (contrato) | QA, prueba de carga y documentación de rendimiento. | ❌ Falta
Fase 8 (contrato) | Despliegue (keriva.app) y beta pública. | ❌ Falta | Requiere dominio del cliente.
Integraciones | PostHog (analítica), OneSignal (push), Sentry (errores). | 🟡 Parcial | Requieren llaves/DSN del cliente.
Pendiente UX | Tema oscuro/claro persistente. | ❌ Falta | Tokens de tema ya existen.